# Plan de Proyecto y Sprints — MVP SegurAsist

Sprint 0 + 6 sprints semanales · Roles, RACI, ceremonias, riesgos · Go-Live día 30

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Plan de Proyecto y Sprints — MVP SegurAsist |
| Versión | v1.0 – Abril 2026 |
| Audiencia | Equipo SegurAsist + Roy + sponsor MAC |
| Clasificación | Interno – Confidencial |
| Cliente ancla | Hospitales MAC – Roy / Innovación Segura |
| Fecha | 2026-04-25 |

# 1. Resumen ejecutivo del plan

El MVP de SegurAsist para Hospitales MAC se ejecuta en 6 sprints semanales (30 días hábiles de desarrollo) más 10 días hábiles de hypercare post Go-Live (40 días hábiles totales), con un Sprint 0 de preparación de 5 días hábiles previo al kick-off. El objetivo es Go-Live productivo en la semana 6 con al menos los flujos críticos de las 6 funcionalidades operando contra datos reales de MAC.

Equipo dedicado: 5 personas (1 Tech Lead, 1 Backend Sr, 1 Frontend Sr, 1 DevOps/SRE, 1 QA) más roles cruzados (PO/PM compartidos a 50%, CISO 20%, soporte CSM 10%). Modalidad remota con dos ceremonias presenciales obligatorias: kick-off y dry-run pre Go-Live.

## 1.1 Hitos macro

| Hito | Fecha | Entregable verificable |
| --- | --- | --- |
| Aprobación PRD + esta planeación | Día 0 (firma contrato) | PRD v1.0 + Plan v1.0 firmados por Roy |
| Kick-off técnico | Día 1 | Repos creados, ambientes dev/staging provisionados con Terraform, primer build verde |
| Demo Sprint 1 | Día 5 | Login admin Cognito + esqueleto navegación + carga masiva con previsualización (sin background processing aún) |
| Demo Sprint 2 | Día 10 | Carga masiva end-to-end + emisión y envío de certificados + Dashboard KPIs base |
| Demo Sprint 3 | Día 15 | Portal asegurado con login OTP + consulta vigencia y descarga PDF + Dashboard listado completo |
| Demo Sprint 4 | Día 20 | Reportes mensuales + chatbot KB + auditoría completa visible en UI |
| Code freeze + endurecimiento | Día 25 | Pentest interno + DAST limpio + runbooks publicados + DR drill ejecutado |
| UAT con MAC | Día 27–28 | Aprobación operativa de Lucía + Mario + Roy |
| Go-Live productivo | Día 30 | Primera carga real en producción + monitoreo activo 48 h |
| Hypercare | Días 31–40 | Soporte L1-L2 dedicado, métricas diarias, ajustes cosméticos |

# 2. Equipo y RACI

## 2.1 Composición del equipo

| Rol | % dedicación | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead (compartido con Backend Sr) | 100% | Arquitectura, ADRs, code review obligatorio, decisiones técnicas, salud del backlog técnico. |
| Backend Sr (NestJS) | 100% | Implementación API, auth, jobs, integraciones AWS, tests. |
| Frontend Sr (Next.js) | 100% | Implementación admin + portal asegurado, design system, accesibilidad. |
| DevOps / SRE | 100% | Terraform, CI/CD, observabilidad, hardening, runbooks, on-call setup. |
| QA | 100% | Plan de pruebas, automatización E2E, performance, DAST, gate de release. |
| Product Owner (Alan) | 50% | Backlog, criterios de aceptación, aprobaciones, interlocución con Roy. |
| Project Manager | 50% | Planeación, reporting, gestión de riesgos, ceremonias, comunicaciones. |
| CISO | 20% | Validación de controles V2, aprobación de gates de seguridad, IRP. |
| Customer Success Manager | 10% | Coordinación con MAC, agendar UAT, hypercare. |

## 2.2 RACI por entregable

R = Responsable (ejecuta), A = Aprobador (rinde cuentas), C = Consultado, I = Informado.

| Entregable | Tech Lead | BE | FE | DevOps | QA | PO | CISO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD aprobado | C | C | C | I | I | A/R | C |
| Arquitectura y ADRs | A/R | C | C | C | I | I | C |
| Esquema BD + migraciones | A/R | R | I | I | C | I | C |
| API NestJS + OpenAPI | A | R | C | I | C | I | I |
| Frontend admin | C | C | A/R | I | C | C | I |
| Frontend portal asegurado | C | C | A/R | I | C | C | I |
| Generación PDF Lambda | A | R | C | C | C | I | I |
| Terraform módulos | C | I | I | A/R | I | I | C |
| Pipeline CI/CD GitHub Actions | C | C | C | A/R | C | I | C |
| Estrategia QA + automatización | C | C | C | I | A/R | C | I |
| Hardening CIS + WAF + GuardDuty | C | I | I | R | I | I | A |
| DR drill + runbooks | C | I | I | A/R | C | I | C |
| Pentest interno + DAST | C | C | C | C | R | I | A |
| Comunicación con MAC | I | I | I | I | I | A/R | I |
| Go-Live decision (gate) | R | C | C | R | R | A | R |

# 3. Sprint 0 — Preparación (5 días hábiles antes del kick-off)

Bloque previo al sprint 1 enfocado en habilitadores que no se pueden empezar después sin perder velocidad.

| Día | Actividad | Owner | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| D-5 | Crear cuenta raíz AWS, habilitar MFA, AWS Organizations, crear cuenta security tooling separada. | DevOps | OU productiva + dev/staging + security operativas. |
| D-5 | Solicitar salida de sandbox SES con caso de uso MAC. | DevOps | Ticket abierto con AWS Support. |
| D-4 | Firmar DPA marco AWS desde Artifact y archivarlo. | PO + CISO | DPA firmado en repositorio legal. |
| D-4 | Crear repositorios GitHub: segurasist-api, segurasist-web, segurasist-infra. Habilitar Branch Protection y Advanced Security. | DevOps | Repos privados con CODEOWNERS. |
| D-3 | Provisionar VPC, RDS staging, App Runner staging, Cognito User Pool con Terraform. | DevOps | Ambiente staging up + endpoint health-check verde. |
| D-3 | Boilerplate NestJS con módulo auth Cognito + middleware tenant + RLS habilitado. | Backend | Repo api con primer endpoint /health autenticado. |
| D-2 | Boilerplate Next.js 14 con App Router + Amplify Auth + design system base. | Frontend | Repo web desplegado a Amplify staging. |
| D-2 | Pipeline CI/CD: lint → test → build → deploy staging (web + api). | DevOps | PR template + workflow funcional. |
| D-1 | Sesión de alineamiento del equipo sobre PRD, Plan, Arquitectura, Estrategia QA. | PM + Tech Lead | Acta de kick-off. |
| D-1 | Definir layout MAC oficial con Lucía (validación de columnas y reglas). | PO + Backend | layout.xlsx versionado en repo y contrato API. |

# 4. Plan por sprint (S1–S6)

Cada sprint dura 5 días hábiles. Capacidad nominal por persona: 30 puntos/sprint (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13). Velocidad esperada del equipo combinada: 110 puntos/sprint los primeros dos sprints, 130 a partir del sprint 3.

## 4.1 Sprint 1 — Cimientos (días 1–5)

Objetivo: que cualquier desarrollador del equipo pueda empezar a entregar features sobre cimientos firmes.

| ID | Historia | Pts | Owner | Criterio aceptación clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Como Admin SegurAsist quiero loguearme con SSO para entrar al sistema. | 5 | BE+FE | Login Cognito con MFA, redirect protegido. |
| S1-02 | Como dev quiero la migración base PostgreSQL con tablas core (tenants, users, insureds, packages, coverages, certificates, audit_log). | 8 | BE | Migración versionada + RLS por tenant_id. |
| S1-03 | Como dev quiero que cada request lleve tenant_id resuelto desde el JWT. | 5 | BE | Middleware tested; query sin tenant_id es bloqueada. |
| S1-04 | Como Operador MAC quiero descargar el layout plantilla. | 2 | BE+FE | Endpoint sirve archivo .xlsx con headers correctos. |
| S1-05 | Como Operador MAC quiero subir un layout y ver la previsualización con conteo válidas/error/duplicado. | 13 | BE+FE | Subida a S3, validación síncrona ≤30 s para 1k filas, UI muestra resumen. |
| S1-06 | Como dev quiero CI ejecutando lint + tests + build en cada PR. | 5 | DevOps | Workflow GH Actions verde; PR sin tests bloquea merge. |
| S1-07 | Como SRE quiero CloudWatch capturando logs estructurados de api y web. | 5 | DevOps | Log group + retention policy + dashboard inicial. |
| S1-08 | Como dev quiero design system (botones, inputs, tabla, layout) reutilizable. | 8 | FE | Storybook con 8 componentes base + tokens de color. |
| S1-09 | Como QA quiero plan de smoke tests publicado y suite E2E inicial corriendo en CI. | 5 | QA | Playwright corre 3 escenarios contra staging. |

Total: 56 puntos. Demo: subir un layout y ver el preview funcionando.

## 4.2 Sprint 2 — Carga masiva end-to-end + Certificados

Objetivo: cerrar el flujo crítico de negocio: layout → asegurados creados → certificado en bandeja del asegurado.

| ID | Historia | Pts | Owner | Criterio aceptación clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | Procesamiento background con SQS + Lambda para confirmar lote. | 8 | BE+DevOps | 10k filas procesadas en ≤10 min; estado consultable. |
| S2-02 | Modelo y CRUD de paquetes y coberturas administrables. | 5 | BE+FE | UI permite crear paquete con N coberturas; persistido por tenant. |
| S2-03 | Generación PDF con Puppeteer en Lambda + plantilla MAC. | 13 | BE+DevOps | Lambda emite PDF en ≤10 s; firma metadatos; sube a S3. |
| S2-04 | Envío de correo con SES + tracking de eventos (delivered/bounced). | 8 | BE | Webhook SES → eventbridge → BD; estado visible en lista. |
| S2-05 | Dashboard admin: 4 KPIs (asegurados activos, certificados 30d, siniestros 30d, % cobertura). | 5 | BE+FE | KPIs reflejan datos ≤60 s, visibles tras login. |
| S2-06 | Listado de asegurados con paginación server-side. | 5 | BE+FE | Filtra por estado/paquete/vigencia; p95 ≤2 s. |
| S2-07 | Auditoría: log inmutable de altas y emisión, persistido en S3 con Object Lock. | 5 | BE+DevOps | Bucket configurado modo Compliance; query API expone últimos N eventos. |
| S2-08 | Pipeline DAST OWASP ZAP corriendo en staging por PR. | 5 | DevOps+QA | Reporta findings en PR; falla si hay High. |

Total: 54 puntos. Demo: subir layout real → ver lista poblada → certificado en email del receptor.

## 4.3 Sprint 3 — Portal asegurado y Dashboard completo

Objetivo: el asegurado puede entrar y consultar su póliza desde su celular; el admin tiene dashboard completo.

| ID | Historia | Pts | Owner | Criterio aceptación clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Login portal asegurado con CURP + OTP (email/SMS). | 8 | BE+FE | OTP llega ≤60 s; lockout tras 5 intentos. |
| S3-02 | Pantalla principal asegurado: vigencia, paquete, nombre. | 5 | FE+BE | Above the fold a 360px; Lighthouse a11y ≥90. |
| S3-03 | Listado de coberturas con barra de consumo. | 3 | FE+BE | 4 coberturas mostradas con usado/total. |
| S3-04 | Descarga de certificado PDF firmado (URL S3 presigned). | 3 | BE+FE | URL expira 7 días; reauditoría registrada. |
| S3-05 | Botón llamar a MAC (tel:) y reportar siniestro. | 3 | FE+BE | Tel: dispara dialer; siniestro crea ticket. |
| S3-06 | Vista 360 admin del asegurado (5 secciones: datos, coberturas, eventos, certificados, auditoría). | 8 | BE+FE | Tabs no recargan; carga inicial ≤2 s. |
| S3-07 | Búsqueda con debounce por CURP, RFC, nombre, póliza. | 5 | BE+FE | Resultados aparecen mientras tipea (300 ms). |
| S3-08 | Selector de tenant para Admin SegurAsist (multi-tenant). | 5 | BE+FE | Cambio de tenant repinta sin refresh; tests cross-tenant verdes. |
| S3-09 | Exportación XLSX/PDF del listado filtrado. | 5 | BE+FE | ≤30 s para 50k filas; descarga se genera vía Lambda. |
| S3-10 | Hardening WAF: reglas OWASP + rate limit por tenant. | 5 | DevOps | Rules deployed; 100 req/min default; bypass para internal IPs. |

Total: 50 puntos. Demo: Doña Carmen entra al portal desde un celular y ve su póliza.

## 4.4 Sprint 4 — Reportes + Chatbot v1

Objetivo: cubrir las dos features de mayor valor para el sponsor (reportes para Roy) y diferenciador comercial (chatbot).

| ID | Historia | Pts | Owner | Criterio aceptación clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | Reporte conciliación mensual (altas, bajas, activos cierre, certificados, utilización, monto). | 13 | BE+FE | PDF y XLSX descargables; cifras cuadran con BD. |
| S4-02 | Reporte volumetría con gráficos. | 5 | BE+FE | Trend 90 días; render < 3 s. |
| S4-03 | Reporte utilización por cobertura. | 5 | BE+FE | Top-N consumidores; agregado por paquete. |
| S4-04 | Programación cron del envío automático fin de mes. | 5 | BE+DevOps | EventBridge cron; PDF llega a destinatarios día hábil 1 a las 9 AM. |
| S4-05 | Chatbot widget UI embebido en portal asegurado. | 5 | FE | Visible esquina inferior derecha; persistente entre páginas. |
| S4-06 | Knowledge base estructurada por categorías + lógica de matching. | 8 | BE | 5 categorías iniciales; matching por keywords + sinónimos. |
| S4-07 | Personalización de respuestas con datos del asegurado autenticado. | 5 | BE | "¿hasta cuándo es mi póliza?" responde con fecha real. |
| S4-08 | Escalamiento: "hablar con humano" → ticket por correo a MAC. | 3 | BE+FE | Ticket llega; asegurado recibe acuse. |
| S4-09 | Auditoría visible en vista 360 (timeline). | 5 | BE+FE | Eventos paginados; export CSV. |
| S4-10 | Performance test JMeter con 1,000 sesiones portal + 100 sesiones admin. | 5 | QA+DevOps | p95 latencia API ≤500 ms; sin errores. |

Total: 59 puntos. Demo: Roy genera y descarga reporte mensual + asegurado conversa con chatbot.

## 4.5 Sprint 5 — Cierre funcional + endurecimiento de seguridad

Objetivo: cerrar gaps funcionales pequeños y completar todos los controles "Si" de la matriz V2.

| ID | Historia | Pts | Owner | Criterio aceptación clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | Reemisión de certificado a demanda con motivo registrado. | 3 | BE+FE | Modal con motivos predefinidos; versión nueva visible. |
| S5-02 | SSO SAML federado al IdP de MAC (Azure AD). | 8 | BE+DevOps | Flujo SAML probado contra tenant MAC; fallback Cognito local. |
| S5-03 | SCIM 2.0 para aprovisionamiento automático desde IdP MAC. | 5 | BE | Alta/baja sincroniza ≤1 min; cambio de rol requiere aprobación dual. |
| S5-04 | Histórico de conversaciones del chatbot (30 días). | 3 | BE+FE | Asegurado ve sus chats anteriores; admin puede consultar. |
| S5-05 | Configuración self-service del chatbot por Admin SegurAsist. | 5 | BE+FE | Editar respuesta refleja en portal en ≤5 min. |
| S5-06 | GuardDuty + Security Hub habilitados con alertas a canal on-call. | 5 | DevOps | Findings llegan a PagerDuty; runbook de triage publicado. |
| S5-07 | DR drill: failover manual a us-east-2 documentado y ejecutado. | 8 | DevOps+SRE | RTO medido ≤4 h; RPO ≤24 h; runbook actualizado con timing real. |
| S5-08 | Pentest interno (caja blanca) por equipo + remediación de Highs. | 13 | QA+CISO | 0 findings High al cierre; report archivado. |
| S5-09 | Documentación operativa: runbooks de los 5 escenarios críticos. | 5 | DevOps+TL | Publicados en repo + linkeados desde dashboard. |
| S5-10 | Onboarding presencial con Lucía en oficinas MAC. | 3 | PO+CSM | Lucía ejecuta su primera carga supervisada; feedback registrado. |

Total: 58 puntos. Demo: failover de region en vivo + dashboard SOC con métricas de seguridad.

## 4.6 Sprint 6 — UAT, code freeze y Go-Live

Objetivo: aprobar UAT con MAC, congelar código, ejecutar Go-Live productivo y cubrir hypercare 48 h.

| ID | Historia | Pts | Owner | Criterio aceptación clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | UAT con scripts pre-acordados (operador, asegurado, sponsor). | 8 | QA+PO | 3 scripts ejecutados sin defectos Bloqueantes. |
| S6-02 | Cierre de Defectos descubiertos en UAT (sólo bug fixes, sin features nuevas). | 13 | Equipo | 0 defectos Críticos/Altos abiertos. |
| S6-03 | Code freeze + cherry-pick controlado a release branch. | 3 | TL+DevOps | Branch release-1.0 protegida; sólo merges aprobados por TL. |
| S6-04 | Provisionamiento productivo con Terraform (módulos validados en staging). | 8 | DevOps | Cuenta prod up; staging sirve de réplica configuracional. |
| S6-05 | Importación inicial de catálogo MAC a producción (paquetes, coberturas, plantillas). | 5 | BE+CSM | Catálogo poblado verificado por Mario. |
| S6-06 | Carga real piloto: 500 asegurados productivos. | 5 | PO+CSM | Certificados entregados; bandeja verificada. |
| S6-07 | Go-Live oficial: carga del primer lote completo. | 5 | Equipo | ≤1% errores de validación; ≥97% certificados entregados. |
| S6-08 | Hypercare 48 h: war-room virtual on-call. | 8 | Equipo | Métricas reportadas a Roy cada 6 h durante 48 h. |
| S6-09 | Retrospectiva del programa + plan Fase 2. | 3 | PM+TL | Acta firmada; Fase 2 priorizada en backlog. |

Total: 58 puntos. Demo: carga real productiva + métricas en vivo.

# 5. Backlog post-MVP (Fase 2 candidata)

Items que ya tenemos identificados pero que no entran al MVP. Se priorizan en la retrospectiva del sprint 6.

| ID | Item | Origen | Valor estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| F2-01 | Chatbot con LLM (Bedrock + RAG sobre KB) | Mejora competitiva | Alto |
| F2-02 | App móvil iOS/Android React Native | Roadmap propuesta | Alto |
| F2-03 | Notificaciones push de vigencia y siniestros | Roadmap propuesta | Alto |
| F2-04 | Tracking GPS ambulancias | Pedido Alejandro | Medio (Fase 4) |
| F2-05 | Integración bidireccional ERP MAC | Por explorar | Medio |
| F2-06 | API pública con OAuth scopes y rate limit por cliente | Replicación SNTE/CATEM | Alto |
| F2-07 | Dashboard SOC con métricas de seguridad self-service | Compliance avanzado | Medio |
| F2-08 | Soporte residencia mx-central-1 como SKU premium | Cuestionario MAC | Bajo (a demanda) |
| F2-09 | Migración logs a Grafana Cloud o Datadog Pro | Stack Definitivo | Bajo (cuando justifique) |
| F2-10 | Auditoría SOC 2 Tipo I (preparación) | Plan Cumplimiento | Alto (Q1-2027) |

# 6. Ceremonias y cadencia

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Asistentes | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily stand-up | Diaria L–V 09:30 | 15 min | Equipo dev + TL + PM | Bloqueos identificados; sin discusiones largas. |
| Sprint planning | Lunes inicio sprint | 60 min | Equipo dev + PO + PM + TL | Backlog del sprint comprometido. |
| Backlog refinement | Miércoles | 45 min | Equipo dev + PO | Próximo sprint definido al 80%. |
| Sprint review (demo) | Viernes fin sprint | 45 min | Equipo + Roy + Alejandro (opcional) | Demo en vivo + decisión de aceptación. |
| Retrospectiva | Viernes fin sprint | 30 min | Equipo dev + PM | 3 acciones de mejora con dueño. |
| Comité de seguridad | Quincenal | 30 min | TL + DevOps + CISO + PO | Estado de controles V2; remediaciones en curso. |
| Status a Roy | Lunes 10:00 | 20 min | PM + PO + Roy | Reporte semanal: avance, riesgos, decisiones. |
| War-room hypercare | Daily 09:00 y 17:00 | 20 min | Equipo + on-call | Activo solo durante S6 y primeras 2 semanas post Go-Live. |

# 7. Plan de comunicación

| Audiencia | Canal | Frecuencia | Contenido | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo SegurAsist | Slack #segurasist-mac | Permanente | Coordinación operativa, alertas, decisiones. | Equipo |
| Equipo SegurAsist | Linear | Permanente | Issues, sprints, releases. | PM |
| Roy | Email + Slack compartido | Semanal lunes | Status (Verde/Ámbar/Rojo) + 3 highlights + 3 riesgos. | PM |
| Roy + Alejandro MAC | Demo + correo | Viernes cada sprint | Demo grabada + minuta + próximos pasos. | PM + PO |
| MAC equipo operativo | Sesión Teams | Sprint 5 y 6 | Onboarding, capacitación, UAT. | PO + CSM |
| CISO + Comité | Documento Notion | Quincenal | Postura de cumplimiento V2; gaps abiertos. | CISO |
| Stakeholders ejecutivos | Reporte 1-pager | Mensual | KPIs, presupuesto, riesgos top. | PM |

# 8. Gestión de riesgos del programa

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Estrategia | Trigger | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Layout MAC cambia en sprint 3+ | M | A | Mitigar – Parser configurable | Cambio de columna requerido | Tech Lead |
| R-02 | SAML con Azure AD MAC sin acceso oportuno | M | A | Mitigar – Plan B Cognito local | MAC no provee credenciales para sprint 5 | DevOps |
| R-03 | SES no sale de sandbox a tiempo | M | M | Evitar – Solicitar D-5 | Día 5 sin aprobación | DevOps |
| R-04 | Backlog inflado por nuevas peticiones MAC | A | M | Mitigar – Change control + Fase 2 | Petición fuera de PRD | PO |
| R-05 | Pérdida de un dev clave | B | A | Transferir – Pair programming + ADRs | Notificación de salida | PM |
| R-06 | Defecto crítico descubierto en UAT | M | A | Mitigar – Endurecimiento sprint 5 | Bug Crítico día 27+ | QA |
| R-07 | Costos AWS superan presupuesto Y1 | B | M | Mitigar – Budgets + alarmas Cost Explorer | Gasto > 130% baseline | DevOps |
| R-08 | MAC pospone Go-Live por proceso interno | B | M | Aceptar – Mantener staging caliente | Comunicación oficial | PO |
| R-09 | Hallazgos pentest ≥ High en sprint 5 | M | A | Mitigar – Gate seguridad sprint 4 | Reporte ZAP/Semgrep High | CISO |
| R-10 | Volumen Y1 supera 2× lo estimado | B | B | Aceptar – Auto-scale App Runner + RDS storage autoscale | MAU > 50k | Tech Lead |

Prob. = Probabilidad (B/M/A); Impacto (B/M/A). Estrategia: Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar.

# 9. Definition of Ready y Definition of Done

## 9.1 Definition of Ready (DoR) — para entrar al sprint

- Historia escrita en formato "Como… quiero… para…".

- Criterios de aceptación enumerados (Given/When/Then).

- Mockup o esbozo si afecta UI.

- Estimada en puntos por el equipo.

- Dependencias resueltas o explícitamente identificadas.

- Cumple PRD; si no, change request aprobado.

## 9.2 Definition of Done (DoD) — para cerrar la historia

- Código mergeado a main vía PR aprobado.

- Tests unitarios + integración pasan; cobertura no decrece.

- Test E2E del happy path de la feature pasa en staging.

- DAST OWASP ZAP sin findings High en endpoints nuevos.

- SAST Semgrep + Dependabot sin alertas Critical/High abiertas.

- Documentación API actualizada (OpenAPI).

- Runbook (si introduce failure mode) o ADR (si decisión arquitectónica).

- Demostrada en review de sprint.

- Aprobada por PO contra criterios de aceptación.

- Deploy a staging exitoso y smoke test verde.

## 9.3 Definition of Release-Ready — para Go-Live

- Todas las historias del MVP DoD ✓.

- Pentest interno con 0 findings High abiertos.

- DR drill ejecutado y RTO/RPO confirmados.

- Runbooks publicados y validados por on-call.

- UAT firmada por MAC.

- Backups verificados por restauración real en ambiente aislado.

- Plan de rollback documentado y ensayado.

- Comunicación a usuarios finales preparada (correo + acceso).

- Hypercare on-call programado para 48 h.

- Aprobación firmada por: Tech Lead, DevOps Lead, QA Lead, PO, CISO.

# 10. Métricas del programa

| Métrica | Objetivo | Cómo se mide |
| --- | --- | --- |
| Velocidad | ≥110 pts/sprint | Suma de puntos completados por sprint |
| Defects escapados a staging | ≤3 Highs / sprint | Defectos abiertos por QA después de PR aprobado |
| Defects escapados a prod (post Go-Live) | 0 Críticos en hypercare | Tickets P1/P2 abiertos en primeras 2 semanas |
| Coverage backend | ≥70% | Reporte coverage en CI |
| Coverage frontend | ≥60% | Reporte coverage en CI |
| Lead time (PR open → merged) | ≤24 h | GitHub Insights |
| MTTR a fallos en staging | ≤2 h | PagerDuty |
| Compromiso vs entrega por sprint | ≥90% | (pts terminados / pts comprometidos) |
| Cumplimiento controles V2 al Go-Live | ≥88.7% (mantenido) | Re-evaluación de matriz al final de sprint 5 |